|  |
| --- |
| **ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561****ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ** |
| **เดือน** | **แผนงาน** | **หมายเหตุ**  |
| กันยายน 2561 | 1. ทบทวนข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะและจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ2. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561 ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ3. ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  | ดำเนินการแล้ว |
| ตุลาคม2561 | 1. กำหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษา KPI ปีการศึกษา 2561 ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และส่งไปยังส่งกองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ2. จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และส่งไปยังส่งกองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และกำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ4. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับคณะจัดทำแผนการดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้-แผนงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-แผนงานวิจัย-แผนงานบริการวิชาการ-แผนบริหารความเสี่ยง-แผนการจัดการความรู้ km-แผนกลยุทธ์ 5 ปี-แผนปฏิบัติงานประจำปี-แผนพัฒนาบุคลากร -แผนงานพัฒนานักศึกษา-แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม5. จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 / 25616. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2561 ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ |  |
| **เดือน** | **แผนงาน** | **หมายเหตุ**  |
| พฤศจิกายน2561 | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งแผนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ |  |
| ธันวาคม2561 | ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน1. จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 / 25612. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่ง SAR รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ3. รวมรวมและจัดส่งกองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ | \*รอปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย |
| มกราคม-มีนาคม 2562 | ดำเนินการจัดทำ SAR รอบ 6 เดือน ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ (ต่อ)-ดำเนินกิจกรรมการตรวจ 5ส+ ภายใน-จัดประชุมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ภายใน | \*รอปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย |
| มีนาคม 2562 | ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน1. จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3 / 25612. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่ง SAR รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ3. รวมรวมและจัดส่งกองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ | \*รอปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย |
| เมษายน-มิถุนายน 2562 | ดำเนินการจัดทำ SAR รอบ 9 เดือน ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ (ต่อ)-ดำเนินกิจกรรมการตรวจ 5ส+ ภายนอก-จัดประชุมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ภายนอก | \*รอปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย |
| พฤษภาคม2562 | 1. จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4 / 25612. จัดหา/คัดเลือก รายชื่อ ประธาน กรรมการ เลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน | \*รอปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย |
| มิถุนายน2562 | ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน-จัดโครงการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ | \*รอปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย |
| กรกฎาคม2562 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ปวส.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร | \*รอปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย |
| สิงหาคม2562 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ | \*รอปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย |