ผังการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

# Text boxes

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

ต.ค.61

งานประกันคุณภาพ

กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  (แต่ละหลักสูตรกำหนดเอง)

กำหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษา KPI  ปีการศึกษา 2561

จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

ต.ค.61

งานประกันคุณภาพ,คณะกรรมการประกัน

## งานประกันคุณภาพ

จัดประชุมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

(เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร/ประจำคณะ)

ต.ค.-พ.ย.61

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหลักสูตร ปรับแก้เป้าหมายคุณภาพการศึกษา KPI  ปีการศึกษา 2561 และปรับแก้แผนการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

พ.ย.61

งานประกันคุณภาพ,คณะกรรมการประกัน

ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน SAR ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ธ.ค.61

งานประกันคุณภาพ,ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน SAR ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน

มี.ค.62

งานประกันคุณภาพ

ส่งรายชื่อประธาน และคณะกรรมการระดับหลักสูตร

พ.ค.-มิ.ย.62

งานประกันคุณภาพ

จัดโครงการ Workshop จัดทำ SAR ระดับหลักสูตร

มิ.ย.62

งานประกันคุณภาพ

(ต่อ)

ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน SAR ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือนพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบส่งรายการหลักฐาน

มิ.ย.62

ก.ค.

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร

(ตั๋วเครื่องบิน/ที่พัก/การเดินทาง)

ก.ค.62

.

งานประกันคุณภาพ

Scan หลักฐาน และ Key ข้อมูลในระบบ Che Qa

ก.ค.62

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

จัดทำเล่ม SAR ส่งไปยังคณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร

ก.ค.62

งานประกันคุณภาพ

เตรียมข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ระดับหลักสูตร

ก.ค.62

งานประกันคุณภาพ

เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร

ก.ค.62

งานประกันคุณภาพ

ตรวจประเมิน SAR ระดับหลักสูตร

ก.ค.62

คณะกรรมการประเมิน,ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

คณะกรรมการจัดทำรายงานผลประเมิน ระดับหลักสูตรส่งให้เจ้าหน้าที่

ก.ค.-ส.ค.62

คณะกรรมการประเมิน

หลักสูตรนำผลการประเมินมาจัดทำแผนทบทวนและปรับปรุงแผน

ก.ย.62

คณะกรรมการประเมิน

(ต่อ)

หลักสูตรสำเนาหลักฐานทั้งหมด ส่งให้กองวิเทศฯ

ก.ย.62

งานประกันคุณภาพ,คณะกรรมการประกัน

ส่ง SAR และรายงานผลประเมินรูปแบบไฟล์ และให้กองวิเทศฯ

ก.ย.62

งานประกันคุณภาพ

สิ้นสุด

หมายเหตุ  งานประกันคุณภาพจะจัดกิจกรรมการตรวจติดตาม 5 ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-การตรวจติดตาม 5 ส+ ภายใน  ในเดือน มี.ค. 62

-การตรวจติดตาม 5 ส+  ภายนอก ในเดือน เม.ย. 62