**สรุปผลการดำเนินงานโครงการ**

**ดำเนินงานโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

**ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ** | **ระยะเวลา** | **สถานที่** | **จำนวนผู้เข้าร่วม** | **งบประมาณ** | **ร้อยละความพึงพอใจ** | **หมายเหตุ** |
| แผน(คน) | ผล(คน) | แผน(บาท) | จ่ายจริง(บาท) | แผน | ผล |
| 1 | โครงการเข้าค่ายคุณธรรม | 14-15 มิ.ย.61 | ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ | 250 | 283 | 75,000 | 75,000 | 80 | 98.55 |  |
| 2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา | 17 มิ.ย. 61 | อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย | 450 | 471 | 40,000 | 40,000 | 80 | 89.09 |  |
| 3 | โครงการรักกันมั่น วันต้อนรับวัยใส อย่างสร้างสรรค์ | 13 ก.ค. 61 | ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ | 160 | 386 | 40,000 | 37,700 | 80 | 89.30 |  |
| 4 | โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11 | 5 ส.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 30 | 70 | 30,000 | 30,000 | 80 | 98.00 |  |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 | 4-11 ส.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 115 | 120 | 200,000 | 194,860 | 80 | 94.17 |  |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8 | 15 – 17 ก.พ. 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 75 | 80 | 50,000 | 50,000 | 80 | 90.21 |  |

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561